## Modèle
Listes des tâches |  | Ressources Personnes qui effectuent la tâche | Nb heures planifiées [p] | Nb heures réalisées [R] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | 14
[5 empty] | 2021-01-25 | [5 empty] | 2021-02-01 | [5 empty] | 2021-02-08 | [5 empty] | 2021-02-15 | 2021-02-22 | [5 empty] | 2021-03-01 | [5 empty] | 2021-03-08 | [5 empty] | 2021-03-15 |  |  |  |  | 2021-03-22 | [5 empty] | 2021-03-29
Absences |  |  | - | 0 | [18 empty] | Vacances de février
1 - Récolte d'informations |  |  | 0 | 6
| Faire l'énoncé | Groupe | 0 | 0.5 |  |  |  | r
| Faire le cahier des charges | Groupe | 0 | 2 |  |  |  |  | r | r |  |  | r | r
| Diagramme | Thibaud | 0 | 1 | [9 empty] | r | r
| Théorie | Groupe | 0 | 2.5 | r | r | r |  |  |  | r | r
| Se documenter | Groupe | 0 | 0
2 - Planification |  |  | 0 | 4
| Faire le planning | Groupe | 0 | 2.5 | [10 empty] | r | r | r | r | r
| Répartition des tâches | Groupe | 0 | 1.5 | [12 empty] | r | r | r
3 - Décisions |  |  | 2 | 2
| Outils utiliser | Groupe | 0 | 1 | [8 empty] | r | r
| Ressources | Groupe | 0 | 1 | [8 empty] | r | r
| Maquettage du site | Groupe | 1 | 0 | [15 empty] | p | p
| Maquettage de l'application C# | Groupe | 1 | 0 | [15 empty] | p | p
4 - Réalisation |  |  | 22.5 | 1
Web (Partie Clients)
| Développement statique des pages | Darius, Florent | 2 | 0 | [19 empty] | p | p | p | p
| Ajout des fonctionnalités | Darius, Florent | 2 | 0 | [25 empty] | p | p | p | p
| BDD : Liaison et insertion web | Florent | 2 | 0 | [31 empty] | p | p | p | p
C# (Partie Admin)
| Développement de l'application | Steven | 4 | 0 | [19 empty] | p | p | p | p |  |  | p | p | p | p
| BDD : Liaison et insertion c# | Steven, Darius | 2 | 0 | [31 empty] | p | p | p | p
SQL
| Creation BDD | Thibaud | 2 | 0 | [25 empty] | p | p | p | p
| Insertion BDD | Thibaud | 2 | 0 | [31 empty] | p | p | p | p
Doc
| Documentation | Groupe | 1.5 | 0 | [23 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p
| Finalisation Documentation | Steven | [39 empty] | p | p | p | p
| Journal de bord | Groupe | 3 | 1 | [5 empty] | r | [5 empty] | r | [5 empty] | p | [6 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p |  |  |  |  | p | [5 empty] | p
| Manuel utilisateur | Darius, Florent | 2 | 0 | [37 empty] | p | p | p | p
5 - Contrôles |  |  | 4 | 0
| Plan de tests | Thibaud | 2 | 0 | [19 empty] | p | p | p | p
| Tests de non régréssion (Web/C#) | Thibaud | 2 | 0 | [37 empty] | p | p | p | p
6 - Évaluation |  |  | 5.5 | 0
| Bilan | Groupe | 1 | 0 | [42 empty] | p | p
| Préparation présentation | Groupe | 1.5 | 0 | [44 empty] | p | p | p
| Présentation | Groupe | 3 | 0 | [48 empty] | p | p | p | p | p | p